## 연구3팀
사업일정관리 및 체크리스트
구분 | 작업 | [5 empty] | 계획 | 실적 | 체크 일정 및 산출물(구체적인 결과물)
| 영역 |  |  |  | 작업단위 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 5월 15일 | 5월 31일 | 6월 15일 | 6월 30일 | 7월 15일 | 7월 31일 | 8월 15일 | 8월 31일 | 9월 15일 | 9월 30일 | 10월 15일 | 10월 31일
업무단위구분
5.2.2 어구관리 장비 구축 및 실증 시험
|  | 5.2.2.1 | 어구도난 감지기 실증 실험
|  |  | 1 | 어구 상황인지(2개) 별 기술 시험 성과 확보
|  |  |  | 5차년 실험 결과 및 상세 분석보고서 |  |  | 2022.10.31 | 2022.10.31 | [11 empty] | 분석 보고서 작성
|  |  |  | 어구 상황인지(2개)별 5차년도 분석에 기반한 추가 실증 실험 및 데이터 확보 |  |  | 2022.06.30 | 2022.09.15 |  |  |  | 데이터 취득 SW 구현 | 데이터 취득 SW 구현 | 데이터 취득 SW 구현 | 목업 기구물 수조실험(LAB) | 목업 기구물 수조실험(LAB) | 시험 보고서 작성
|  |  |  | 6차년도 실험 결과 및 상세 분석 보고서 |  |  | 2022.09.30 | 2022.10.31 | [9 empty] | 실해역 실험 | 실해역 실험 | 분석 보고서 작성
|  | 5.2.2.2. | 유실어구 위치정보 발신기 실증시험
|  |  | 1 | 음향태그 보완설계
|  |  |  | 보완 시제품 설계서 |  |  | 2022.06.01 | 2022.10.31 |  |  | 기초 디자인 설계 | 기초 디자인 설계 | 디자인 상세 사양 도출 | 디자인 상세 사양도출 | 2차 디자인 설계 | 2차 디자인 설계 | 보완 시제품 사양 확정 | 보완 시제품 설계서 작성 | 보완 시제품 설계서 작성 | 보고서 작성
|  |  |  | 5차년 실험 결과 및 상세 분석보고서 |  |  | 2022.06.30 | 2022.06.30 | [11 empty] | 분석 보고서 작성
|  |  |  | 음향태그 장비 수리 |  |  | 2022.06.15 | 2022.10.31 |  |  | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 대체품 발주/입고 대기 | 대체품 발주/입 고대기 음향센서 세라믹 제작 | 대체품 발주/입 고대기 음향센서 세라믹 제작 | 음향태그 장비 수리 음향센서 세라믹 제작 | 음향태그 장비 수리
|  |  | 2 | 전원모듈사용시간, 초음파송신파워, 초음파최소수신레벨 공인시험성적서 확보 방안(7차년도 수행) |  |  | 2023.01.01 | 2023.04.30
전원 모듈 사용시간: 코라스 인증 성적서
초음파 송신파워 및 최소수신 레벨: 국방과학연구소(ADD) 인증 성적서
|  | 5.2.2.3. | 어선용유실어구정보 수신기 실증시험
|  |  | 1 | 어선용 유실어구 정보 수신기보완 설계
|  |  |  | 어선용 수중트래커 보완 시제품 설계서 |  |  | 2022.06.01 | 2022.10.31 |  |  | 기초 디자인 설계 | 기초 디자인 설계 | 디자인 상세 사양 도출 | 디자인 상세 사양도출 | 2차 디자인 설계 | 2차 디자인 설계 | 보완 시제품 사양 확정 | 보완 시제품 설계서 작성 | 보완 시제품 설계서 작성 | 보고서 작성
|  |  |  | 어선용 유실어구 정보 수신기 장비 수리 |  |  | 2022.06.15 | 2022.10.31 |  |  | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 대체품 발주/입고 대기 음향센서 세라믹 제작 | 대체품 발주/입고 대기 음향센서 세라믹 제작 | 대체품 발주/입고 대기 음향센서 세라믹 제작 | 어선용 유실어구 정보 수신기 장비 수리 | 어선용 유실어구 정보 수신기 장비 수리
|  |  | 2 | 어선용 유실어구 실증시험 |  |  | 2023.05.01 | 2023.09.30
7차년도 실험 결과 및 상세 분석보고서 작성
|  | 5.2.2.4. | 관리선박용 유실어구 위치정보 수신기 실증시험
|  |  | 1 | 관리선박용 유실 어구 정보 수신기보완 설계
|  |  |  | 5차년도 실험 결과 및 상세 분석보고서 |  |  | 2022.10.31 | 2022.10.31 |  |  | 기초 디자인 설계 | 기초 디자인 설계 | 디자인 상세 사양 도출 | 디자인 상세 사양도출 | 2차 디자인 설계 | 2차 디자인 설계 | 보완 시제품 사양 확정 | 보완 시제품 설계서 작성 | 보완 시제품 설계서 작성 | 보고서 작성
|  |  |  | 관리선용 수중트래커 보완 시제품 설계서 |  |  | 2022.05.31 | 2022.07.31 |  |  | 보안 시제품 Layout 작성 | 보완 시제품 사양 도출 | 시제품 설계서 작성 | 시제품 설계서 작성 완료
|  |  |  | 관리선용 유실어구 정보 수신기 장비 수리 |  |  | 2022.06.15 | 2022.10.31 |  |  | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 장비 수리 전자부품 대체품 파악 | 대체품 발주/입고 대기 음향센서 세라믹 제작 | 대체품 발주/입고 대기 음향센서 세라믹 제작 | 대체품 발주/입고 대기 음향센서 세라믹 제작 | 관리선용 유실어구 정보 수신기 장비 수리 | 관리선용 유실어구 정보 수신기 장비 수리
|  |  | 2 | 방위 및 위치 추적을위한 실증 시험
|  |  |  | 7차년도 실험 결과 및 상세 분석보고서 작성 |  |  | 2023.05.01 | 2023.09.30